ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского»

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА**

**ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Документ | Срок | Ответственные | Примечание |
| I. | **Организационный этап** |
| 1. | Изучение нормативной базы, методических материалов по WSR и ДЭ | нормативные документы, методика проведения ДЭ | декабрь 2018– январь 2019 | Авачева Л.М.Овчинникова Н.П.Туманова Е.Г. | Создание локального акта |
| 2. | Изучение и размещение документов по ДЭ:- Методика проведения ДЭ- Оценочные материалы для ДЭ по стандартам WSR- Размещение на сайте ЦПДЭ плана мероприятий по подготовке и проведению ДЭ | Оценочные материалы для ДЭ по стандартам WSR[www.worldskills.ru](http://www.worldskills.ru)план мероприятий | за 6 мес.за 1 мес | Союз WSRЦПДЭ | Сайт НМСГК |
| 3. | Формирование экспертной группы:- определение количественного состава (5 чел.)- направление писем работодателям по определению кандидатур экспертов | письма | январь 2019 | Авачева Л.М. | Экспертная группа сформирована |
| 4. | Обучение преподавателей и экспертов:- прохождение онлайн- курсов экспертами- методическая учеба для экспертов | свидетельства экспертов | апрель 2019май 2019 | Авачева Л.М.Овчинникова Н.П. | МУ: регистация, просмотр видеоуроков, выполнение тестов,итогового теста.Распечатка материалов |
| 5. | Формирование пакета документов на аккредитацию ЦПДЭ | Пакет документов | март – апрель2019 г. | Авачева Л.М. | Электронный паспорт ЦПДЭ |
| 6. | Регистрация участников экзамена- Направление списка участников ДЭ в адрес ЦПДЭ- Регистрация участников в системе eSim- Обеспечение заполнения личных профилей участников- Информирование о сроках и порядке проведения участников ДЭ- Размещение на официальном сайте ЦПДЭ документации по ОТ и ТБ | список в ЦПДЭсистема eSimсистема eSim | за 2 месяцаза 2 месяцаза 2 месяцаза 2 месяцаза 1 месяц | Авачева Л.М.Речкалова И.В. | Участники зарегистрированыРазмещено на сайте |
| 8. | Подготовка площадки к ДЭ:- Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектации рабочих мест- Оснащение площадки оборудованием- Контрольная проверка площадки | схема | май 2019 г. | Овчинникова Н.П.Лудникова Н.П.Шубин А.С.Главный эксперт |  |
| II. | **Подготовка и проведение ДЭ** |
| 1. | **Подготовительный этап** |  |  |  |  |
|  | - Дооснащение площадки и настройка оборудования |  | 27.05.2019 | экспертная группа |  |
|  | - Жеребьевка участниковРаспределение рабочих мест |  |
|  | - Инструктаж по ОТ и ТБ |  |
|  | - Ознакомление с информацией о регламенте проведения ДЭ |  |
|  | Создание апелляционной комиссии |  | за 1 месяц | Авачева Л.М. |  |
| 2. | **Основной этап** |  |  |  |  |
|  | - Ознакомление с экзаменационными заданиями |  | в день экзамена28 – 29.05.2019 | Экспертыэкспертыучастники |  |
|  | - Разъяснение правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы России» |  |  |
|  | - Выполнение экзаменационных заданий |  |  |
|  | - Оценка экзаменационных заданий |  |  | эксперты |  |
| 3. | **Оформление результатов экзамена** |  | в день экзамена | эксперты |  |
|  | - Итоговое заседание экспертной группы | Итоговый протокол |  |
|  | - Внесение итогов в систему CIS,  | Электронная таблица |  |  |
| III. | **Обсуждение итогов ДЭ** |
|  | -Знакомство с результатами ДЭ |  | после экзамена | Авачева Л.М.Овчинникова Н.П.Лудникова Н.П.преподаватели по методикам преподавания |  |
|  | - Анализ результатов ДЭ |  |